|  |
| --- |
| «Утверждаю»  Проректор по НиИРИРО Кировской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Казаринова  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

**ПРОГРАММА**

**деятельности региональной инновационной площадки на 2023 г.**

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №109» города Кирова**

**Тема региональной инновационной площадки**:«Адаптация здоровьесберегающей технологии В.Ф.Базарного в воспитательно-образовательном процессе детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях компенсирующих групп детского сада»

**Сроки реализации проекта (программы) – 2023- 2025год.**

**Цель:** Создание условий для внедрения в воспитательно-образовательный процесс детей с ОВЗ и инвалидностью элементов здоровьесберегающей технологии В.Ф.Базарного

**Задачи:**

1. Создать предметно - развивающую среду с элементами технологии В.Ф.Базарного.

2. Внедрить в ежедневную модель физкультурно-оздоровительнойивоспитательно– образовательной работы ДОУ технологии В.Ф.Базарного.

3. Способствовать воспитанию культуры здоровья.

4.Формировать потребность вести здоровый образ жизни.

5. Научить детей использовать полученные знания в повседневной жизни.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Предполагаемый результат |
| 1. | Мониторинг заболеваемости детей, его анализ:  - изучение результатов заболеваемости детей за год  - анализ полученных данных | I-II | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Выявление уровня заболеваемости воспитанников |
| 2. | Выявление условий для применения в воспитательно-образовательном процессе элементов технологии В.Ф.Базарного.  - состояние материально-технической базы  - наличие, применяемых технологий здоровьесбережения  - выявление уровня компетентности педагогов | I | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Система учета потребностей в обновлении материально-технической базы, повышение профессиональных компетенций педагогов |
| 3. | Анализ литературы и методических пособий по данному направлению:  - изучение нормативно-правовых документов  - наличие методических разработок, технологий, пособий по здоровьесбережению технологии В.Ф.Базарного  - выявление необходимого программно-методического материала для реализации проекта | II-III | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Система учета потребностей в обновлении программно-методического материала |
| 4. | Формирование проблем, решение которых позволит обеспечить качественное и количественное изменение системы работы | II-III | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Выявленные проблемы необходимы для обеспечения качества системы работы |
| 5. | Выявление факторов, препятствующих стимулированию инновационной деятельности | III | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Выявленные факторы необходимы для разработки проекта |
| 6. | Ознакомление педагогов с результатами проведенного комплексного анализа, проведение консультации педагогам по теме «Применение технологии здоровьесбеоежения В.Ф.Базарного с целью укрепления здоровья детей» | III | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Мотивация педагогов к реализации |
| 7. | Проведение консультации с родителями воспитанников по теме «Применение технологии здоровьесбеоежения В.Ф.Базарного с целью укрепления здоровья детей» | III | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Согласие и заинтересованность родителей воспитанников в реализации проекта |
| 8. | Публикация страницы на  сайте МКДОУ по теме. | в течение года | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Страница сайта |
| 9. | *Создание условий для повышения квалификации педагогических работников* |  |  |  |
| 1. Обсуждение проблемных вопросов на методических объединениях, педсоветах, консультациях, семинарах   2)X Фестиваль региональных инновационных площадок | в течение года  IV | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Повышение профессиональных компетенций педагогов  Обмен опытом работы |
| 3) Изготовление пособий, тренажеров, макетов для применения технологии здоровьесбережения В.Ф.Базарного | V-XI | Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова,  Воспитатели групп | Пособия, тренажеры, макеты |
| 4) Курсы повышения квалификации педагогов:«Адаптация здоровьесберегающей технологии В.Ф.Базарного в воспитательно-образовательном процессе детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях компенсирующих групп детского сада» | X | ИРО Кировской области | Повышение профессиональной компетенции педагогов в области инновационной деятельности в сфере здоровьесбережения |
| 10. | *Организация методического сопровождения реализации проекта* |  |  |  |
| 1. Подборка научной и методической литературы по данной проблеме, разработка необходимых документов, рекомендаций | IV | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Методическая литература по данной проблеме. Пакет документов, обеспечивающих реализацию проекта |
| 1. Научно-методическое сопровождение проекта специалистами ИРО Кировской области | в течение года | Научный руководитель проекта С.А. Смирнова | Успешная реализация проекта |
| 11. | *Обеспечение развития материально-технической базы для реализации проекта* |  |  |  |
| 1. Обновление развивающей предметно-пространственной среды по здоровьесбережению деятельности в соответствие с технологии здоровье сбережения В.Ф.Базарного | в течение года | Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова,  Воспитатели групп | Обновлениеразвивающей предметно- пространственной среды. |
| 1. Приобретение массажных ковриков для проведения образовательной деятельности | в течение года | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Пополнение материально-технической базы |
| 1. Приобретение методической литературы по данному направлению | в течение года | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Пополнение библиотеки |
| 12. | Публикация по теме в научно-методическом журнале «Образование в Кировской области» | XII | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Отчет о мероприятии |

Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В.Кокарева

СОГЛАСОВАНО:Научный руководитель (консультант ) С.А. Смирнова

|  |
| --- |
| «Утверждаю»  Проректор по НиИРИРО Кировской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Казаринова  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

**ПРОГРАММА**

**деятельности региональной инновационной площадки на2024г.**

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №109» города Кирова**

**Тема региональной инновационной площадки**: «Адаптация здоровьесберегающей технологии В.Ф.Базарного в воспитательно-образовательном процессе детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях компенсирующих групп детского сада»

**Сроки реализации проекта (программы) – 2023- 2025год.**

**Цель:** Создание условий для внедрения в воспитательно-образовательный процесс детей с ОВЗ и инвалидностью элементов здоровьесберегающей технологии В.Ф.Базарного

**Задачи:**

1. Создать предметно - развивающую среду с элементами технологии В.Ф.Базарного.

2. Внедрить в ежедневную модель физкультурно-оздоровительной ивоспитательно – образовательной работы ДОУ технологии В.Ф.Базарного.

3. Способствовать воспитанию культуры здоровья.

4.Формировать потребность вести здоровый образ жизни.

5. Научить детей использовать полученные знания в повседневной жизни.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Предполагаемый результат |
| 1. | *Работа с детьми с включением элементов технологии здоровьесбереженияВ.Ф.Базарного в воспитательно-образовательном процессе* | в течение года | Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова,  Воспитатели групп | Динамика |
| -применение офтальмотренажеров, массажных ковриков, сенсорно-дидактических крестов, визуальных меток,в образовательной деятельности, применение и заполнение детьми экологического панно в рамках лексических тем | в течение года | Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова,  Воспитатели групп | Разработки практического материала по данному направлению |
| 2. | *Создание условий для повышения квалификации педагогических работников* |  |  |  |
| 1. Провести семинары-практикумы, мастер-классыс целью повышения профессиональной компетентности педагогов по использованию технологии здоровьесбережения | в течение года | Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова, | Повышения профессиональной компетентности педагогов, разработки практического материала по данному направлению |
| 2)Фестиваль региональных инновационных площадок | IV | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Повышение профессиональных компетенций педагогов  Обмен опытом работы |
| 3)Проведение открытых мероприятий с использование технологии здоровьесбережения | в течение года | Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова,  Воспитатели групп | Технологические карты НОД, повышение профессиональных компетенций педагогов |
| 4) Проведение круглых столов с педагогами с целью анализа мероприятий с использованием традиционных и инновационных технологий здоровьесбережения | в течение года | Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова,  Воспитатели групп | Определение эффективности реализации данной деятельности |
| 5)Презентация методических наработок по данной теме | в течение года | Воспитатели групп | Информационные буклеты |
| 6)Проведение педсоветов по данному направлению | II | Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова, | Мультимедийные презентации выступлений |
| 3. | *Организация методического сопровождения реализации проекта* |  |  |  |
| 1. Составить  информационный банк инновационной  технологий | V | Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова,  Воспитатели групп | Информационный банк инновационной  технологий |
| 1. Научно-методическое сопровождение специалистами ИРО Кировской области | в течение года | Научный руководитель проекта С.А. Смирнова | Успешная реализация проекта |
| 4. | *Обеспечение развития материально-технической базы для реализации проекта* |  |  |  |
| 1. Обновление развивающей предметно-пространственной среды по здоровьесбережению | в течение года | Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова,  Воспитатели групп | Обновление развивающей предметно-пространственной среды |
| 1. Приобретение конторок для проведения образовательной деятельности | в течение года | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Пополнение материально-технической базы |
| 1. Приобретение методической литературы по данному направлению | в течение года | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Пополнение библиотеки |
| 5. | *Трансляция педагогического опыта*) трансляция опыта работы по теме «Адаптация здоровьесберегающей технологии В.Ф.Базарного в воспитательно-образовательном процессе детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях компенсирующих групп детского сада» на курсах повышения квалификации ИРО Кировской области | XII | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Отчет о мероприятии |
| трансляция опыта работы по теме «Адаптация здоровьесберегающей технологии В.Ф.Базарного в воспитательно-образовательном процессе детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях компенсирующих групп детского сада» Открытые мероприятия для слушателей курсов повышения квалификации ИРО Кировской области | В течении года | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова  Воспитатели групп | Отчет о мероприятии |
| 2.Публикация по теме в научно-методическом журнале «Образование в Кировской области» | XII | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Отчет о мероприятии |

Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В.Кокарева

СОГЛАСОВАНО:Научный руководитель (консультант) С.А. Смирнова

|  |
| --- |
| «Утверждаю»  Проректор по НиИРИРО Кировской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Казаринова  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

**ПРОГРАММА**

**деятельности региональной инновационной площадки на2025г.**

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №109» города Кирова**

**Тема региональной инновационной площадки**: «Адаптация здоровьесберегающей технологии В.Ф.Базарного в воспитательно-образовательном процессе детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях компенсирующих групп детского сада»

**Сроки реализации проекта (программы) – 2023- 2025год.**

**Цель:** Создание условий для внедрения в воспитательно-образовательный процесс детей с ОВЗ и инвалидностью элементов здоровьесберегающей технологии В.Ф.Базарного

**Задачи:**

1. Создать предметно - развивающую среду с элементами технологии В.Ф.Базарного.

2. Внедрить в ежедневную модель физкультурно-оздоровительной ивоспитательно – образовательной работы ДОУ технологии В.Ф.Базарного.

3. Способствовать воспитанию культуры здоровья.

4.Формировать потребность вести здоровый образ жизни.

5. Научить детей использовать полученные знания в повседневной жизни.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Предполагаемый результат |
| 1. | *Работа с детьми с включением элементов технологии здоровьесбереженияВ.Ф.Базарного в воспитательно-образовательном процессе* |  |  |  |
| - применение офтальмотренажеров, массажных ковриков, сенсорно-дидактических крестов, визуальных меток,в образовательной деятельности, применение и заполнение детьми экологического панно в рамках лексических тем | в течение года | Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова  Воспитатели групп | Динамика познавательного развития детей |
| 2. | *Создание условий для повышения квалификации педагогических работников* |  |  |  |
| 1) Провести семинары-практикумы, мастер–классы с целью повышения профессиональной компетентности педагогов по использованию различных традиционных и инновационных технологий здоровьезбережения | в течение года | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Повышения профессиональной компетентности педагогов, разработки практического материала по данному направлению |
| 2)Фестиваль региональных инновационных площадок | IV | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Повышение профессиональных компетенций педагогов  Обмен опытом работы |
| 3)Проведение открытых мероприятий с использованием элементов технологии здоровьесбережения | в течение года | Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Технологические карты образовательной технологии, повышение профессиональных компетенций педагогов |
| 4)Проведение круглых столов с педагогами с целью анализа мероприятий с использованием традиционных и инновационных технологий | в течение года | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Определение эффективности реализации данной технологии |
| 5)Презентация методических наработок по данной теме | в течение года | Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Информационные буклеты, технологические карты |
| 6)Проведение педсоветов по данному направлению | II | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Мультимедийные презентации выступлений |
| 3. | *Организация методического сопровождения реализации проекта* |  |  |  |
| 1) Составить  информационный банк  технологийздоровьесбережения | V | Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Информационный банк  технологий  здоровьесбережения |
| 2)Научно-методическое сопровождение специалистами ИРО Кировской области | в течение года | Научный руководитель проекта С.А. Смирнова | Успешная реализация проекта |
| 4. | *Обеспечение развития материально-технической базы для реализации проекта* |  |  |  |
| 1. Обновление развивающей предметно-развивающей среды по технологии здоровьесбережения | в течение года | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Обновление развивающей предметно-развивающей среды |
| 1. Приобретение методической литературы по данному направлению | в течение года |  | Пополнение библиотеки |
| 6. | *Трансляция педагогического опыта* |  |  |  |
| 1.Проведение мониторинговых исследований с детьми, анализ  - изучение результатов | IX | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Выявление уровня развития воспитанников, анализ полученных результатов |
| 3.Отражение опыта работы по теме на сайте МКДОУ | в течение года | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Страница сайта |
| 4. Трансляция опыта работы по теме «Адаптация здоровьесберегающей технологии В.Ф.Базарного в воспитательно-образовательном процессе детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях компенсирующих групп детского сада». Открытые мероприятия для слушателей курсов повышения квалификации ИРО Кировской области | в течение года | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова  Воспитатели групп | Отчет о мероприятии |
| 5. Трансляция опыта работы по теме «Адаптация здоровьесберегающей технологии В.Ф.Базарного в воспитательно-образовательном процессе детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях компенсирующих групп детского сада» на курсах повышения квалификации ИРО Кировской области. | в течение года | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Отчет о мероприятии |
|  | 6. Трансляция опыта работы по теме «Адаптация здоровьесберегающей технологии В.Ф.Базарного в воспитательно-образовательном процессе детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях компенсирующих групп детского сада» на методическом объединении №4 | в течение года | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова  Воспитатели групп | Отчет о мероприятии |
|  | 7.Годовые отчеты по реализации инновационной деятельности | Ежегодно | Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В. Кокарева  Старший воспитатель МКДОУ №109 г.КироваЕ.Ю.Швецова | Годовые отчеты |

Заведующий МКДОУ №109 г.Кирова Л.В.Кокарева

СОГЛАСОВАНО: Научный руководитель (консультант) С.А. Смирнова