|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 4  к Порядку | |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ**  **КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ**  **ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**  **УЧРЕЖДЕНИЕ**  **«ДЕТСКИЙ САД № 109»**  **ГОРОДА КИРОВА**  (МКДОУ № 109)  ул. Р.Ердякова, д.19  610046, г. Киров обл.  Тел./факс: 51-46-00  dou109[@kirovedu.ru](mailto:detsad11.14@mail.ru)  от 3110.2024№ 69 | | В Координационный совет  по вопросам развития инновационной инфраструктуры  в сфере образования  Кировской области |

**Годовой отчет региональной инновационной площадки**

**за 2024 год**

1. МКДОУ №109 г.Кирова
2. «Адаптация здоровьесберегающей технологии В.Ф.Базарного в воспитательно-образовательном процессе детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях компенсирующих групп детского сада»
3. Сроки реализации проекта 2022-2025г.
4. Информационно-документационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки (далее – РИП)

|  |  |
| --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы и документационного сопровождения деятельности по проекту (программе) | Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф( ред.от 07.10.2022)  -Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 (в редакции от 21.01.2019) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  -Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении Федеральной образовательной программы дошкольного образования»  -Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 24.11.2022 №1022 «Об утверждении Федеральной адаптированной о дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  -Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4. 3648-20; СанПиН 2.3/2.4. 3590-20; СанПиН 3.1/2.4. 3598-20; СанПиН 3.3686-21; СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи). |
| Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта (программы) | https://dou109.kirovedu.ru/?page\_id=537 |

5. Социальные партнеры, принимающие участие в реализации инновационного проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Функции в проекте (программе) |
| 1 | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» | Обучение педагогического коллектива на курсах «Инновационные процессы в образовании» |

6. Отчет о реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки реализации | Выполнено / Не выполнено |
| *Работа с детьми с включением технологии здоровьесбережения В.Ф.Базарного в воспитательно-образовательном процессе* | *В течении года* | Выполнено |
| Применение офтальмотренажеров, массажных ковриков ,сенсорно-дидактических крестов, визуальных меток в образовательной деятельности | *В течении года* | Выполнено |
| Создание условий для повышения квалификации педагогических работников | *В течение года* | Выполнено |
| Проведение семинаров-практикумов, мастер-классов для педагогов | *Март2024,*  *Сентябрь 2024г.* | Выполнено |
| Участие в Фестивале региональных инновационных площадок | *Апрель 2024г.* | Выполнено |
| Публикация страницы на  сайте МКДОУ «Консультация для родителей «Здоровьесберегающие технологии В.Ф.Базарного» | *Сентябрь2024г* | Выполнено |
| Проведение открытых мероприятий с использованием технологии здоровьесбережения | *Февраль2024г.* | Выполнено |
| Изготовление пособий, тренажеров, макетов для применения технологии здоровьесбережения В.Ф.Базарного | *В течение года* | Выполнено |
| Научно-методическое сопровождение проекта специалистами ИРО Кировской области | *В течение года* | Выполнено |
| Обновление развивающей предметно-пространственной среды по здоровьесбережению деятельности в соответствие с технологии здоровье сбережения В.Ф.Базарного | *В течение года* | Выполнено |
| Приобретение массажных ковриков, конторок для проведения образовательной деятельности | *В течение года* | Выполнено |
| Приобретение методической литературы | *В течение года* | Выполнено |
| Публикация по теме в научно-методическом журнале «Образование в Кировской области»  Фестиваль региональных инновационных площадок | *Декабрь 2024* | Не выполнено |

7. Результат деятельности РИП в соответствии с этапом реализации инновационного проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Результат | Достигнут / Не достигнут |
| 1 | Проведение мастер-классов, круглых столов, открытых мероприятий участие в региональных мероприятиях | Достигнут |
| 2 | Система учета потребностей в обновлении материально-технической базы, повышение профессиональных компетенций педагогов | Достигнут |
| 3. | Мотивация педагогов к реализации | Достигнут |
| 4. | Согласие и заинтересованность родителей воспитанников в реализации проекта | Достигнут |
| 5. | Обновление развивающей предметно- пространственной среды. | Достигнут |
| 6. | Пополнение материально-технической базы | Достигнут |
| 7. | Методическая литература по данной проблеме. Пакет документов, обеспечивающих реализацию проекта | Достигнут |
| 8. | Публикация в журнале МКДОУ | Декабрь 2024г. |

8. Транслируемость результатов инновационного проекта, осуществляемого в рамках деятельности РИП

| Название мероприятия | Сроки | | | | Формы | Место проведения | | Уровень | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение открытых мероприятий  (конференций, семинаров, мастер-классов и др.) | | | | | | | | | |
| «Обмен опытом» | 07.02.2024г. | | | | Презентация опыта | МКДОУ №109г.Кирова | | Городской | |
| Представление опыта работы региональной инновационной площадки по инновационному проекту на научно-методических мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах и др.) | | | | | | | | | |
| «Обмен опытом» | Конференция инновационных площадок | | | Очное выступление  25.04.2024 | | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» | | региональный | |
| Наличие публикаций (статей) по теме инновационного проекта в  научно-методических и периодических изданиях | | | | | | | | | |
| «Здоровьесберегающие технологии В.Ф.Базарного | | Сентябрь2024г | Публикация на сайте  https://dou109.kirovedu.ru/wp-admin/post.php?post=121&action=edit | | | | МКДОУ №109 г.Кирова | | всероссийский |
| «Здоровьесберегающие технологии В.Ф.Базарного | | Декабрь 2024г. |  | | | | МКДОУ №109 г.Кирова | | Областной |

9. Масштабность инновационного проекта –МКДОУ №109 г.Кирова

10. Издание продуктов инновационного деятельности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Продукт | Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков и ограничений |
| 1 | *Методические рекомендации по теме «Здоровьесберегающие технологии В.Ф.Базарного»* | *Внедрение в воспитательно-образовательный процесс технологии здоровьесбережения В.Ф.Базарного для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организаций* |

11. Прогноз развития проекта на следующий год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Задача | Продукт и его краткое описание | Сроки исполнения |
| 1 | Распространение опыта внедрения технологии здоровьесбережения В.Ф.Базарного в дошкольных образовательных организациях | Методические рекомендации | В течение 2025 года |
| 2 | Составление  информационного банка инновационной  технологий | Банк инновационной технологии | В течение 2025 года |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель организации | подпись | Ф.И.О. |
| МП |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Научный руководитель РИП | подпись | Ф.И.О. |
| Руководитель организации-куратора | подпись | Ф.И.О. |
| МП |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_